| 江苏师范大学电表更换施工计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 更换电表 |  | 数量 | 计量区域 |  | 安装位置 |  |  | 安装日期 |  |  |
| 文科教学楼 |  | DTSF1352 |  | 1 | 教17 |  |  |  |  | 9月29日23:00-9月30日06:00 |  |  |
|  |  | DTS1366 |  | 6 | 教17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教5、教6 |  | DTS1366 |  | 2 | 5#楼、6#楼 |  | 本楼配电箱 |  |  |  |  |  |
| 教8 |  | DTS1366 |  | 5 | 105和106数据中心照明、空调、师范学校、J102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 |  | DDS1366 |  | 1 | 保卫处 |  | 5#宿舍西保卫处 |  |  | 9月30日23:00-10月1日06:00 |  |  |
| 浴室热交换站 |  | DTSF1352 |  | 1 | 浴室热交换站 |  | 浴室热交换站 |  |  |  |  |  |
| 南传达室 |  | DDS1366 |  | 1 | 南传达室 |  | 南传达室西北角配电箱 |  |  |  |  |  |
| 涵香餐厅 |  | DTS1366 |  | 1 | 涵香餐厅 |  | 涵香餐厅 |  |  |  |  |  |
| 一组团 |  | DTS1366 |  | 3 | 热水器14#、15#-1、15#-2 |  | 一组团 |  |  |  |  |  |
| 美术学院 |  | DTSF1352 |  | 5 | 总进、一层、二层、三层、四层 |  | 美术群楼配电室 |  |  |  |  |  |
| 学10号楼北 |  | DTS1366 |  | 1 | 门面房 |  | 10号楼北门面房 |  |  | 10月1日12:30-10月1日14:00 |  |  |
| 饮食服务中心 |  | DTSF1352 |  | 1 | 饮食服务中心、豆腐坊、米饭车间 |  | 饮食服务中心 |  |  |  |  |  |
| 泉北浴室 |  | DTS1366 |  | 1 | 泉北浴室 |  | 洗衣房外东南墙角 |  |  |  |  |  |
| 洗衣房 |  | DTS1366 |  | 1 | 洗衣房 |  | 洗衣房外东南墙角 |  |  |  |  |  |
| 路灯控制 |  | DTS1366 |  | 8 | 外语楼东北、河东配电室、音乐楼北、教工楼西南、清真食堂配电箱、六组团、学6宿舍、4组团 |  |  |  |  | 10月1日14:30-10月1日18:00 |  |  |
| 体育场 |  | DTSF1352 |  | 1 | 体育场总进 |  | 体育场 |  |  |  |  |  |
| 3食堂 |  | DTSF1352 |  | 1 | 3食堂 |  | 3食堂西配电箱 |  |  | 10月2日23:00-10月3日06:00 |  |  |
| 3食堂 |  | DTS1366 |  | 1 | 3食堂 |  | 3食堂西配电箱 |  |  |  |  |  |
| 4食堂 |  | DTS1366 |  | 2 | 4食堂、教工餐厅 |  | 四食堂南墙配电箱 |  |  |  |  |  |
| 工会总进 |  | DTS1366 |  | 1 | 工会总进 |  | 2楼西楼梯角配电箱 |  |  |  |  |  |
| 7食堂 |  | DTSF1352 |  | 1 | 7食堂总进 |  | 7食堂 |  |  |  |  |  |
| 学32 |  | DDS1366 |  | 1 | 32#宿舍值班室 |  | 食堂南墙配电箱 |  |  |  |  |  |
| 学32 |  | DTSF1352 |  | 1 | 3、4层用电 |  | 7食堂配电室 |  |  |  |  |  |
| 32#楼 |  | DTS1366 |  | 1 | 热水器 |  | 32#楼 |  |  |  |  |  |
| 游泳馆 |  | DTSF1352 |  | 4 | AL22主进、AL01主进、（体育馆排风机1#、游泳馆赛场用电1#、热水泵1#、臭氧机）、（游泳馆喷淋泵、消防泵、新风机组、一二三层应急照明、地下室照明、排烟排风机、风机2#3#、音响） |  | 游泳馆配电室 |  |  | 10月4日22:30-次日6:00 |  |  |
| 河东配电室 |  | DTSF1352 |  | 4 | 生物重点楼1、生物重点楼2、绿色化学重点实验室、物理楼 |  | 河东配电室 |  |  |  |  |  |
| 静远楼 |  | 集中组屏柜 |  |  | 9、10层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月5日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 1、2层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月6日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 3、4层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月7日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 5、6层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月8日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 7、8层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月9日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 11、12层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月10日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 13、14层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月11日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 15、16层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月12日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 17、18层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月13日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 19、20层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月14日23：00-次日06:00 |  |  |
|  |  | 集中组屏柜 |  |  | 负1、21层 |  | 楼层强电间 |  |  | 10月15日23：00-次日06:00 |  |  |
| 工程实施停水计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：江苏师范大学能源监管平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HD-P12003/1-9.01 |  |
| 序号 | 建筑名称 |  | 用途 |  |  | 水表位置 |  | 停水计划 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 口径 |  |  |  |  | 计划用时(时) | 计划停水起止时间 |  |  |  |
| 1 | 学生公寓总进水 |  | DN200 |  |  | 南门卫西边草坪处 |  | 6 | 2012-9-30 23:00-次日05:00 |  | 整个泉南地区 |  |
| 2 | 七食堂 |  | DN40 |  |  | 食堂南侧 |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 二组团 |  | DN100 |  |  |  |  | 6 | 2012-10-1 23:00-次日05:00 |  | 整个泉南地区 |  |
| 4 | 三组团 |  | DN100 |  |  |  |  | 6 | 2012-10-2 23:00-次日05:00 |  | 整个泉南地区 |  |
| 5 | 四组团 |  | DN100 |  |  |  |  | 6 | 2012-10-3 23:00-次日05:00 |  | 整个泉南地区 |  |
| 6 | 教16 |  | 文科办公楼 |  |  | 楼西(DN100) |  | 7 | 2012-10-4 08:00-17:30 |  |  |  |
| 7 | 教15 |  | DN20 |  |  | 外语楼东 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 印刷厂 |  | 校外印刷厂DN15 |  |  | 印刷厂东南角 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 二食堂 |  | DN50 |  |  | 2食堂西 |  | 2.5 | 2012-10-4 19:30-次日1:30 |  |  |  |
| 12 | 三四食堂 |  | DN40 |  |  | 3食堂西 |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 13 | 三四食堂 |  | DN50 |  |  | 3食堂西 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 五组团 |  | DN100 |  |  | 西北角门口 |  | 6 | 2012-10-5 23:00-次日05:00 |  | 整个泉南地区 |  |
| 15 | 音乐裙楼 |  | DN100 |  |  | C区北侧 |  |  | 2012-10-6 08:00-17:30 |  |  |  |
| 16 | 教22 |  | 美术楼DN80 |  |  | 西表、楼东 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 小综合楼 |  | 小二楼DN25 |  |  | 学5西北角 |  | 1.5 | 2012-10-7 19:30-次日1:30 |  |  |  |
| 18 | 小吃街 |  | DN32 |  |  | 清真食堂西北角配电箱处DN32 |  | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 一食堂 |  | DN25 |  |  | 一食堂后 |  | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 游泳馆 |  | DN150 |  |  | 游泳馆西 |  | 10 | 2012-10-8 19:30-次日6：00 |  |  |  |
| 21 | 体育馆 |  | 游泳馆备用DN150 |  |  | 体育馆5号门前 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 钟楼 |  | DN100 |  |  | 2号(正面北大屏幕后） |  | 4 | 2012-10-9 21:30-次日6：00 |  |  |  |